保山市妇女联合会部门2017年度重点绩效评价结果等绩效情况说明

2017年，保山市妇女联合会部门预算共批复项目7个，我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。分项目绩效情况为：

1.服务业发展培训项目：投入情况为：项目投入200000元，其中50000元用于培训妇女实用技能、150000元用于妇女技能发展示范点创建补助。产出情况为：年内开展电商、居家灵活就业实用技能培训共4826人，创建指尖上的技艺、巾帼电商、巾帼创新业示范基地市级示范点20个，培树了2个全国巾帼脱贫示范基地、3个全国巾帼文明岗、1个全国巾帼建功先进集体、1个全国巾帼建功标兵；培树了8个省级巾帼创新业示范基地、4个省级巾帼文明岗、4个省级巾帼建功标兵。按照年初既定目标，超额完成各类培训4826人次，完成率达160%；创建市级示范点20个，完成率133%。自评情况为优。

2.双学双比活动项目：投入情况为：项目投入150000元，其中：女领导干部培训支出25837元；“走进家庭成员内心世界——绘画投射分析”主题培训52448元；“圆梦中国人•云岭巾帼故事”宣讲报告会支出2494元；评选表彰活动支出11400元；其他办公费、车辆支行费、差旅费等支出57821元。产出情况为：按照年初既定目标，完成了3场次培训，评选表彰了30户最美家庭、优秀边防女官兵10名、好警嫂15名、优秀女警10名，完成率100%。自评情况为优。通过各种形式的培训和广泛的评选表彰，弘扬了社会正能量，提升了妇女干部的素质，提高了她们为民服务的能力和水平，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

3.平安家庭创建工作经费项目：投入情况为：项目投入150000元，其中：用于帮扶困难群众、社会综合治理等其他商品服务支出82575元；印制平安创建宣传等印刷费2250元；调研差旅费支出28625元；公务接待4745元；劳务费1210元；办公费、邮电等23185元；公务用车租用等其他费用7410元。产出情况为：根据妇联平安家庭创建任务，印制反家庭暴力宣传品6000份；接待来信来访22件，答复率100%；到995妇女儿童之家志愿服务10次；开展平安家庭工创建作调研5次；建设995妇女儿童之家示范点4个，并正常开展工作。自评情况为优。

4.妇儿工委办工作经费项目：投入情况为：项目投入100000元，其中：用于培训18951元；扶贫挂钩村儿童之家建设经费17000元；接待费2628元；差旅19833元；购置办公设备17550元；其他办公费、车辆运行费、邮电等支出24038元。产出情况为：按照“两个规划”目标要求，到2020年“两个规划”指标要全部完成，妇儿工委办制定了2017年指标完成目标。保山市妇女发展规划共115项指标，已达标89项，达标率达77.39%；保山市儿童发展规划共63项指标，已达标56项，达标率90.32%。已达到目标要求。自评情况为优。

5.妇联工作专项经费项目。投入情况为：项目投入50000元，其中：用于会议1880元；劳务费2000元；差旅13728元；党建活动6180元；其他办公费、车辆运行费、邮电等支出10065元。产出情况为：根据妇联改革任务，开展妇联改革工作调研10次，并于年内完成调研工作。完成全市75个乡镇，912个村（社区）妇联组织扩容工作，并于年内完成。自评情况为优。

6.儿童之家示范点建设项目。投入情况为：项目投入80000元，其中：用于儿童之家建设61774元；差旅9231元；印刷费6041元；其他办公费、车辆运行费、邮电等支出2954元。产出情况为：按年初计划创建6个儿童之家示范点，每个示范给予1万元补助。试行妇儿工委成员单位与乡镇、社区挂钩点结对帮扶建设“儿童之家”，要求成员单位在示范点建设、管理、活动开展上给予人、财、物等支持，并积极争取社会各界爱心人士的支持，为“儿童之家”配备设施设备。同时市妇联还与保山学院政治学院合作，通过社工专业的大学生参与到“儿童之家”建设中来，推动“儿童之家”建设向着有活动，有内容的方面发展，使儿童之家真正起到了为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务的场所，真正起到了社区儿童保护作用，并通过儿童之家参与到社会治理中来。自评情况为优。

7.妇女儿童发展中心工作经费项目。投入情况为：项目投入50000元，其中：办公设备购置28260元、儿童之家建设经费20000元、培训费1050元、邮电费690元；产出情况：根据机构组建需要，购置电脑4台、激光打印机2台、彩色打印机1台、激光传真机1台、移动硬盘1个；开展家庭教育培训1次；帮助建立儿童之家1个。办公设备全部就位，人员部分就位，工作逐步正常开展。自评情况为优。