## 附件2
附件2
2019年度项目绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央艾滋病防治专项资金政府购买服务项目
主管部门 |  |  | 保山市妇女联合会 |  | 实施单位 | 隆阳区妇女联合会、腾冲市妇女联合会、龙陵县妇女联合会
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 合计 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央、省补助 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
市级补助
下级配套
其他资金
年度总体目标 | 年初设定预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.组织15场健康讲座、发放宣传资料12000余份、发送防艾知识短信1200条、接受健康咨询1000人次。 2.三个项目县（市区）共完成HIV动员及陪同检测人数达1300人，达到并超出预期目标。 3．服务对象对项目满意度达到100%。 |  |  |  | 1.各地共组织15场健康讲座、发放宣传资料12300余份、防艾知识短信1200余条、接受健康咨询1200人次。 2.三个项目县（市区）共完成HIV动员及陪同检测人数达1368人，达到并超出预期目标。 3.根据调查，服务对象对项目满意度达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成HIV检测人次 | 20 | 1300人次 | 1368人次 | 20
|  |  | 健康讲座场次 | 20 | 15场次 | 15场次 | 20
|  |  | 发放宣传资料、短信数量、健康咨询人次。 | 10 | 宣传资料1.2万份、短信1万条、健康咨询1000人次 | 宣传资料12300余份、短信1200余条、健康咨询1200人次 | 10
|  | 质量指标 | 无
无
无
|  | 时效指标 | 无
无
无
|  | 成本指标 | 无
无
无
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
无
无
|  | 社会效益 指标 | 项目点妇女对艾滋病、毒品知识知晓率 | 30 | 知晓率达80％以上 | 知晓率80% | 30
无
无
|  | 生态效益 指标 | 无
无
无
|  | 可持续 影响指标 | 无
无
无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | 满意率100% | 满意率100% | 10
无
无
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。