保山市妇女联合会2021年预算重点领域

财政项目文本公开

- 项目名称

妇女发展、儿童之家示范点建设及困难妇女儿童慰问经费

- 立项依据

- 1.《云南省妇女儿童工作委员会关于印发云南省<云南妇女发展规划（2021-2030 年）><云南儿童发展规划（2021-2030 年）>编制工作方案的通知》（云妇儿工委发〔2020〕2号）

- 2.《保山市妇女发展规划（2011-2020年）》（保政办发〔2012〕138号）和《保山市儿童发展规划（2011年—2020年）的通知》（保政办发〔2012〕137号）

- 3.《云南省妇女儿童工作委员会关于印发<云南省建立地方法规政策性别平等评估审查机制的指导意见>的通知》（云妇儿工委发〔2020〕1号）

- 4.《云南省妇女儿童工作委员会办公室关于印发2020年度云南省妇女儿童工作目标责任考评方案的通知》（云妇儿工委办发〔2020〕11号）

- 5.《云南省妇女儿童工作委员会办公室 云南省教育厅 云南省妇女联合会关于在我省中小学开展性别平等教育的通知》（云妇儿工委办发〔2020〕7号）

- 6.《云南省妇联关于印发“家家幸福安康工程”实施意见的通知》（云妇发〔2019〕21号）

- 7.《云南省精神文明建设指导委员会关于组织实施家庭文明建设工程的通知》（云文明委〔2019〕10号）

- 8.《云南省妇女儿童工作委员会办公室关于对云南省儿童保护与发展资源中心5个分中心建设实施方案意见建议的通知》

- 9.《云南省妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动计划（2020－2022年）》（云妇发〔2020〕14号）

- 《关于进一步加强云南省婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作的意见》（云妇发〔2017〕50号）

- 10.《云南省妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动计划（2020－2022年）》（云妇发〔2020〕14号）

- 11.《关于进一步加强云南省婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作的意见》（云妇发〔2017〕50号）

- 12.《关于印发2019——2023年云南省妇联干部教育培训规划的通知》（云妇发〔2020〕8号）

- 13.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案( 2019——2021年)的通知》（云政办发〔2019〕69号）

- 项目实施单位

保山市妇女联合会

- 项目基本概况

为进一步提升广大妇女的综合素质和发展能力，以“美丽乡村·女子学堂”为载体，围绕大局、发挥优势，着力实施妇女素质提升工程，让每一名妇女都能跟上时代发展的步伐，推动保山从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的有效衔接。继续推动辖区的村社区建立女子调解队全覆盖；以“巾帼讲堂乡村行”为载体，将妇女法治宣传教育、家风建设和婚姻家庭纠纷预防化解纳入重点课题进行全面宣讲；全面提升12338维权热线专业化、规范化水平，热线接通率、有效处置率均达到100%。编制新一轮“两个规划”调研、培训，开展本轮“两个规划”终期评估工作，推进妇女儿童工作重点、突破妇女儿童工作难点。

- 项目实施内容

1.以“美丽乡村·女子学堂”为载体，实施妇女素质提升工程；

2.继续推动辖区的村社区建立女子调解队全覆盖；

3.以“巾帼讲堂乡村行”为载体，开展妇女法治、家风建设和婚姻家庭纠纷预防化解为重点的宣传教育；

4.全面提升12338维权热线专业化、规范化水平，热线接通率、有效处置率均达到100%；

5.编制新一轮“两个规划”调研、培训，开展本轮“两个规划”终期评估工作，推进妇女儿童工作重点、突破妇女儿童工作难点。

6.开家庭教育、最美家庭、家家幸福安康工程等。

- 资金安排情况

项目资金共计15万元，其中办公费0.1万元、印刷费1万元、水电费1.4万元、差旅费4万元、会议费0.29万元、培训费0.4万元、接待费0.31万元、劳务费4.5万元、其他商品服务支出3万元。

- 项目实施计划

妇女素质提升工程（2021年11月底前）；

女子调解队全覆盖（2021年10月底前）；

编制新一轮“两个规划”调研培训等计划（2021年7月底前）；

家庭教育、最美家庭、家家幸福安康工程（2021年10月底前）；

- 项目实施成效

进一步提升妇女群众的综合素质和发展能力，让每一名妇女都能跟上时代发展的步伐，助力保山妇女从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的有效衔接。通过村社区建立女子调解队的全覆盖和妇女法治宣传教育、家风建设和婚姻家庭纠纷预防化解的全面宣讲，以及12338维权热线专业化、规范化水平建设，进一步推动“平安保山”建设；通过新一轮“两个规划”的编制进一步推进全市妇女儿童发展事业上新台阶，进一步突破妇女儿童工作难点。