市妇联2021年度妇女发展、儿童之家建设及困难妇女儿童慰问项目自评报告

- 自评结论

- 自评得分

保山市妇联2021年度妇女发展、儿童之家建设及困难妇女儿童慰问项目自评分为100分。

- 绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

- 妇女发展、儿童之家建设及困难妇女儿童慰问项目资金9.86万元，2021年度预算执行率为100%。

- 2.完成的绩效目标

- 慰问隆阳区、施甸县43户困境及留守儿童家庭以及19名福利院儿童；动员543名妇联执委、703名巾帼志愿者参与“多方齐关爱，童心守护暧人心”活动，共172场次，受益家长25456人次。12338热线全年共接待来信来访154件，其中市妇联接访50件，回复率达100%；成立952个妇女议事会共议事1722次，解决各类问题600余个；联合市民政局、市公安局、市教体局、市司法局等部门，持续开展维权宣传服务，发放宣传资料10000余份，提供现场咨询5000余人次；组织500余名巾帼志愿者积极参与全国文明城市创建活动；开展各类法治宣讲、培训537场次，受教育群众超过12万人。已完成既定目标。

- 3.未完成的绩效目标

- 无

- 存在问题和原因

- 我单位将进一步推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

- 下一步拟改进措施

- 下一步，我单位将持续深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性的基础上，上升到科学性、有效性和效益性上来。并将绩效自评结果同下一步工作计划结合起来，为下一步工作提供参考。

- 佐证材料

- 基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

进一步提升广大妇女的综合素质和发展能力，以“美丽乡村.女子学堂”为载体，围绕大局、发挥优势，着力实施妇女素质提升工程，让每一名妇女都能跟上时代发展的步伐，推动保山从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的有效衔接。继续推动辖区的村社区建立女子调解队全覆盖；全市“美丽乡村.女子学堂”将妇女法治宣传教育、家风建设和婚姻家庭纠纷预防化解纳入重点课题进行全面宣讲；全面提升12338维权热线专业化、规范化水平。编制新一轮“两个规划”调研、培训，开展本轮“两个规划”终期评估工作，推进妇女儿童工作重点、突破妇女儿童工作难点。

- 2.项目资金情况

- 妇女发展、儿童之家建设及困难妇女儿童慰问项目资金9.86万元，2021年度预算执行率为100%。项目资金用于慰问、宣讲、培训、活动开展、儿童之家建设等。

- 部门自评工作开展情况

- 市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成《保山市妇联2021年度办公经费项目自评报告》。

- 绩效目标完成情况

- 1.预算执行情况

- 妇女发展、儿童之家建设及困难妇女儿童慰问项目资金9.86万元，2021年度预算执行率为100%。

- 2.绩效目标完成情况

- （1）产出指标完成情况分析

- 慰问隆阳区、施甸县43户困境及留守儿童家庭以及19名福利院儿童；12338热线全年共接待来信来访154件，其中市妇联接访50件，回复率达100%；联合市民政局、市公安局、市教体局、市司法局等部门，持续开展维权宣传服务，发放宣传资料10000余份，提供现场咨询5000余人次；开展各类法治宣讲、培训537场次。

- 效益指标完成情况分析

- 通过各种形式的宣讲、培训和妇女儿童工作的开展，有效提升了广大妇女群众的综合素质,全年共开展各类法治宣讲、培训537场次，受教育群众超过12万人。通过宣讲，在一定程度上弘扬了社会正能量，形成了示范引领带动的作用，促进了广大妇女参与社会建设的积极性，为保山实现跨越发展贡献巾帼之力，取得了良好的社会效益。

- 满意度指标完成情况分析

- 通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达90%以上。

- 上年度部门自评结果应用情况

2020年度部门自评结果在保山市妇联门户网站进行了公开，并将绩效自评结果同本年度工作计划结合起来，为2021年度工作提供参考。

保山市妇联

2022年5月18日