市妇联2021年度艾滋病防治项目自评报告

- 自评结论

- 自评得分

保山市妇联2021年度艾滋病防治项目自评分为100分。

- 绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

- 艾滋病防治项目资金4万元（含保财社〔2021〕52号艾滋病防治经费1.2万元和保财社〔2021〕217号艾滋病防治项目经费2.8万元），2021年度预算执行率为100%。

- 2.完成的绩效目标

- 2021年，项目共组织开展艾滋病防治宣传7场次，1400余人留守流动妇女参与艾滋病宣传，1352人自愿参与艾滋病检测，参与检测率达到96.4%。已完成既定目标。

- 3.未完成的绩效目标

- 无

- 存在问题和原因

- 我单位将进一步推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

- 下一步拟改进措施

- 下一步，我单位将持续深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性的基础上，上升到科学性、有效性和效益性上来。并将绩效自评结果同下一步工作计划结合起来，为下一步工作提供参考。

- 佐证材料

- 基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

- 通过宣传活动普及防治艾滋病宣传教育，提高项目地群众防艾意识，做到防治艾滋病深入人心，拒绝毒品意识家喻户晓;加强HIV的动员检测，力争参与培训妇女人数的检测率达到90%，总人数超过1350人，并做好阳性者的告知转介，如果出现阳性，协助做好结果的告知，转介。

- 2.项目资金情况

- 艾滋病防治项目资金4万元，2021年度预算执行率为100%。项目资金用于开展艾滋病防治宣传以及艾滋病检测等。

- 部门自评工作开展情况

- 市妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标和《保山市妇联实施财政支出预算绩效管理办法（试行）》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成《保山市妇联2021年度艾滋病防治项目自评报告》。

- 绩效目标完成情况

- 1.预算执行情况

- 艾滋病防治项目资金4万元，2021年度预算执行率为100%。

- 2.绩效目标完成情况

- （1）产出指标完成情况分析

- 年内，项目共组织开展艾滋病防治宣传7场次，1400余人留守流动妇女参与艾滋病宣传，1352人自愿参与艾滋病检测，参与检测率达到96.4%。

- 效益指标完成情况分析

通过宣传活动普及防治艾滋病宣传教育，有效提高了项目地群众防艾意识，让防治艾滋病深入人心，拒绝毒品意识家喻户晓，获得了良好的社会效益。

- 满意度指标完成情况分析

- 通过座谈、调研等方式，此项目的积极开展受到社会各界广泛好评，群众满意度达90%以上。

- 上年度部门自评结果应用情况

2020年度部门自评结果在保山市妇联门户网站进行了公开，并将绩效自评结果同本年度工作计划结合起来，为2021年度工作提供参考。

保山市妇联

2022年5月18日